## Em Andamento
Sistema Impactado | Ticket | Tipo | Status | Problema | Solução
Fluig | 525024 | Causa Raiz | Em Homologação | Erro de integração no fluxo de Recebimento Biomassa onde o Fornecedor é importado como 0 no Datasul | Quando o CNPJ do XML da Nota Fiscal não existir no Datasul, apresentar mensagem visual para o usuário da solicitação
Fluig | 525023 | Causa Raiz | Em Homologação | Campo de Centro de Custo não está sendo preenchido no fluxo de Compras | Colocar obrigatoriedade no campo de Centro de Custo para impossibilitar o não preenchimento dele
Datasul | 522350 | Causa Raiz | Agendado | Alteração de valores em Ordem de Investimento | Parametrizar corretamente o fator de conversão dos itens
Datasul | 523722 | Causa Raiz | Em Homologação | OI não está apresentando movimentos que já foram realizados | Correção do problema da integração de pedidos e corrigir as OIs com movimentos incorretos já pendentes no Datasul
Datasul | 525285 | Causa Raiz | Em Desenvolvimento | Problema na criação da tabela ext-ordem-compra | Revisão dos fontes para identificação do ponto de falha no momento da criação/geração do pedido
RPW | 523446 | Causa Raiz | Em Homologação | RPW algumas vezes trava e para todo o processo | Verificar a possibilidade de um disparo de msg de aviso quando estiver travado.

## Concluídos Novembro 2025
Sistema Impactado | Ticket | Tipo | Status | Problema | Solução
Fluig | 0523422, 0523424, 0523425, 0523426 | Melhoria | Finalizado | Erro de fluxo e formulários que são encaminhados pra TI | Levantar formulários de FLUIG para não centralizar dados no time de TI e encaminhar para área de negócio
Datasul | 522931 | Causa Raiz | Finalizado | Identificamos um erro de integração no pedido de compras de uma NF. A quantidade da nota era de 500 L, e foi integrado ao Datasul com 500.000 L, criando um pedido de mais de 3 MM. | Verificação do parâmetro do fator de conversão do item.
Datasul | 523463 | Causa Raiz | Finalizado | Notas Biomassa paradas no Fisico | Enviar XML das notas emitidas contra a Combio para o e-mail da Geniality.
Datasul | 523410 | Causa Raiz | Em Homologação | Conta Saldo não cadastrada | Verificamos, por meio da Requisição, que o preenchimento do campo Depósito ocorre a partir do CD0903
Datasul | 523515 | Causa Raiz | Finalizado | No momento da integração do Solicitação de Compra Direta via Fluig, utilizando o mesmo codigo do item para duas ordens diferente o pedido aparece com a quantidade invertida no Datasul. | Verificar a integração do processo Compra direta e verificar o que está acontecendo no momento da integração.
Datasul | 524616 | Causa Raiz | Finalizado | Bloqueio do campo de Cond Pagto na tela FT4003. Obrigatório puxar do Cadastro do Cliente | Criação do bloqueio para o campo via UPC
Datasul | 523515 | Causa Raiz | Finalizado | Problema na integração das Ordens no fluxo de Solicitação de Compra Direta (Pedido não pode ser alterado e Qtd dos Itens se "perdendo") | Realizada verificação com base na sequencia dos itens no Fluig
Datasul | 524115 | Melhoria | Finalizado | Adição de nova coluna de portador no Relatório Borderô - esapb0710 | Customização da tela para inclusão do novo campo
Datasul | 524616 | Melhoria | Finalizado | Adição de nova coluna de Desconto no Relatório Borderô - esapb0710 | Customização da tela para inclusão do novo campo
Datasul | 524109 | Causa Raiz | Finalizado | Correção do relatório EFZ - Erro na extração de contas individuais no filtro | Análise da tela customizada para correção do problema