## Em Andamento
Sistema Impactado | Ticket | Tipo | Status | Problema | Solução | Média mês
Fluig | 0523422, 0523424, 0523425, 0523426 | Melhoria | Em Homologação | Erro de fluxo e formulários que são encaminhados pra TI | Levantar formulários de FLUIG para não centralizar dados no time de TI e encaminhar para área de negócio | 10
Fluig | - | Causa Raiz | Backlog | Erro de integração no fluxo de Recebimento Biomassa onde o Fornecedor é importado como 0 no Datasul | Quando o CNPJ do XML da Nota Fiscal não existir no Datasul, apresentar mensagem visual para o usuário da solicitação | 4
Fluig | - | Causa Raiz | Backlog | Campo de Centro de Custo não está sendo preenchido no fluxo de Compras | Colocar obrigatoriedade no campo de Centro de Custo para impossibilitar o não preenchimento dele | 7
Datasul | 522931 | Causa Raiz | Em Homologação | Identificamos um erro de integração no pedido de compras de uma NF. A quantidade da nota era de 500 L, e foi integrado ao Datasul com 500.000 L, criando um pedido de mais de 3 MM. | Verificação do parâmetro do fator de conversão do item. | 4
Datasul | 523463 | Causa Raiz | Backlog | Notas Biomassa paradas no Fisico | Enviar XML das notas emitidas contra a Combio para o e-mail da Geniality. | 5
Datasul | 522350 | Causa Raiz | Agendado | Alteração de valores em Ordem de Investimento | Parametrizar corretamente o fator de conversão dos itens | 5
RPW | 523446 | Causa Raiz | Backlog | RPW algumas vezes trava e para todo o processo | Verificar a possibilidade de um disparo de msg de aviso quando estiver travado. | 2
Datasul | 523410 | Causa Raiz | Em Homologação | Conta Saldo não cadastrada | Verificamos, por meio da Requisição, que o preenchimento do campo Depósito ocorre a partir do CD0903 | -
Datasul | 523515 | Causa Raiz | Backlog | No momento da integração do Solicitação de Compra Direta via Fluig, utilizando o mesmo codigo do item para duas ordens diferente o pedido aparece com a quantidade invertida no Datasul. | Verificar a integração do processo Compra direta e verificar o que está acontecendo no momento da integração. | 6

## Concluídos Outubro 2025
Sistema Impactado | Serviço | Tipo | Status | Problema | Solução | Média mês
Datasul | 522354 | Melhoria | Finalizado | Inconsistência no preenchimento do CST ICMS - impacto no livro de apuração | Conforme a orientação da Geniality após desabilitar a opção "Importar Sit Trib ICMS" (Resolvido - Validação) | 5
Datasul | 522355 | Melhoria | Finalizado | Melhorias ICMS e IPI - C197 | Aplicada a melhoria ICMS e IPI - C197 pela Geniality (Resolvido - Validação) | 5
Datasul | 522626 | Causa Raiz | Liberado p/ Teste | Consumindo ordem de investimento em duplicidade | Demorando para criar pedido de compra FLUIG (compras emergencial), e o usuário seleciona para enviar novamente e duplica o consumo. - PENDENTE | 3
Datasul | 522354 | Melhoria | Liberado p/ Teste | Inconsistência no preenchimento do CST ICMS - impacto no livro de apuração | Conforme a orientação da Geniality após desabilitar a opção "Importar Sit Trib ICMS" | 5
Datasul | 522355 | Melhoria | Liberado p/ Teste | Melhorias ICMS e IPI - C197 | Aplicada a melhoria ICMS e IPI - C197 pela Geniality | 5